## Hoja1
Tarea | Inicio teórico | Fin tórico | Inicio real | Fin real | Desfase | Estado
Reunión con guías caninos | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 0 | Completado
Elección definitiva de tema del TFG | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 2025-11-06 | 2025-11-14 | 0 | Completado
Revisión de literatura sobre narices electrónicas | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 0 | Completado
Revisión de trabajos de Jesús Lozano Rogado | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 0 | Completado
Revisión sobre detección canina | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 0 | Completado
Redacción del marco teórica | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2 | Completado
Reunión con Jesús Lozano Rogado | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 0 | Completado
Formación en laboratorio de sensores | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0 | Completado
Crear dataset | 2025-12-10 | 2025-12-19 | 2025-12-11 | 2026-01-25 | -37 | Completado
Limpiador dataset | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 4 | Completado
Ampliar dataset | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 4 | Completado
Entrenar red neuronal | 2025-12-24 | 2025-12-26 | 2026-01-02 | 2026-01-25 | -30 | Completado
Crear aplicación bluetooth | 2025-12-29 | 2026-01-06 | 2026-01-03 | 2026-01-25 | -19 | Completado
Acoplar e-nose a perro robot | 2026-01-07 | 2026-01-09 |  |  |  | Descartado
Acordar reunión | 2026-01-10 | 2026-01-10 | 2026-01-25 | 2026-01-25 | -15 | Completado
Definir pruebas comparativas | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | -21 | Completado
Pruebas comparativas | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | -18 | Completado
Discusión de resultados | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | -17 | Completado
Finalizar redacción | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | -10 | Completado
Correciones finales | 2026-01-26 | 2026-01-31 | 2026-02-03 | 2026-02-06 | -6 | Completado